## Crono Geral de Contab (1)
Atividades | Responsável | << | Mês Anterior - MA ( em du ) (Eventos Prévios) | [6 empty] | Mês de Referência - M (Eventos Correntes) | [15 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) | [21 empty] | Próxima Contabilização após deliberação do C. A. da CCEE | >>
|  |  | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Preços
Enviar dados de ofertas de geradores e interconectores | Agente da CCEE
Obter arquivos de disponibilidade verificada das usinas - URA | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 8 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 9
Inserir parâmetros das usinas com direito a ESS | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 13
Estabelecer Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) | Sup. da CCEE | Última Sexta-Feira | [7 empty] | Toda Sexta-Feira | bar: -1
Contratos
Inserir modulação ex-Ante de Contratos Equivalentes | Agente da CCEE
Inserir modulação ex-Ante de Contratos de Leilão de Venda | Agente da CCEE
Validar a modulação ex-Ante de Contratos Equivalentes | Agente da CCEE
Validar a Modulação Ex-Ante de Contratos de Leilão de Venda | Agente da CCEE
Registrar Contratos Bilaterais | Agente da CCEE | bar: -1 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 9
Validar Contratos Bilaterais | Agente da CCEE | bar: -1 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 10
Disponibilizar informações provisórias de Contratos Bilaterais | Sup. da CCEE | bar: -1 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 10
Realizar ajustes de Contratos Bilaterais | Agente da CCEE | bar: -1 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 11
Validar ajustes de Contratos Bilaterais | Sup. da CCEE | bar: -1 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 12
Calcular e disponibilizar novas Quotas de Energia do PROINFA | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 7 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 8
Inserir ajustes nos Contratos do Proinfa | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 9 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 12
Medição
Registrar dados de medição | Agente da CCEE | bar: -1 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 8
Comunicar aos Agentes sobre dados de medição faltantes | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 9
Disponibilizar informações provisórias de medição | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 5; Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 9
Inserir datas de início de testes e entrada em Op. Comercial | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 10 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 12
Enviar ajustes de medição | Agente da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 10 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 12
Estimar dados de medição faltantes | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 13
MCSD
Informar Sobras | Agente da CCEE
Informar Déficits | Agente da CCEE
Disponibilizar Sobras validadas | Sup. da CCEE
Apresentar contestação das Sobras validadas, caso aplicável | Agente da CCEE
Disponibilizar montantes finais de Sobras validadas e/ou Déficits declarados | Sup. da CCEE
Processar MCSD | Sup. da CCEE
Disponibilizar relatório | Sup. da CCEE
Contabilização
Entrar parâmetros de sub-motorização | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 10 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 12
Processar Contabilização | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 13 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 19
Disponibilizar resultado da Contabilização / Pré-Liquidação | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 20 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 22
Inserir Penalidade no SCL | Sup. da CCEE

## Crono Geral de Contab (2)
Atividades | Responsável | << | Mês Anterior - MA ( em du ) (Eventos Prévios) | [6 empty] | Mês de Referência - M (em du) (Eventos Correntes) | [9 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) | [38 empty] | >>
|  |  | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Liquidação Financeira
Calcular multa, juros e atualização monetária da inadimplência | Sup. da CCEE
Disponibilizar % de Rateio de Inadimplência e valor a liquidar | Sup. da CCEE
Gerar o Mapa de Liquidação e enviar para Ag. de Liquidação | Sup. da CCEE
Calcular Garantias e informar aos Agentes e Ag. Custodiante | Sup. da CCEE
Aportar Garantias Financeiras | Agente da CCEE
Depositar os recursos financeiros para a Liquidação | Agente da CCEE
Processar débitos | Ag. de Liquidação
Aportar recursos financeiros até limite das Garantias | Ag. Custodiante
Processar créditos | Ag. de Liquidação
Disponibilizar relatório de Liquidação Financeira aos Agentes | Sup. da CCEE
Comunicar eventuais infrações e/ou inadimplência à ANEEL | Sup. da CCEE
Informar à ANEEL as Garantias não constituídas no prazo | Sup. da CCEE
Gestão
Disp. quantidade de Votos e valor da Contribuição Associativa | Sup. da CCEE
Recontabilização
Receber alterações no SCL para a Recontabilização | Sup. da CCEE
Processar Recontabilização | Sup. da CCEE
Disponibilizar resultado do processo de Recontabilização | Sup. da CCEE
Informações Mensais ao Público
Disponibilizar Preço Médio Mensal da CCEE | Sup. da CCEE
Disponibilizar informações de Contratos Bilaterais | Sup. da CCEE
Disponibilizar relatório de informações mensais sistêmicas | Sup. da CCEE
Disponibilizar relatório de informações mensais por Agente | Sup. da CCEE
Informações Sazonais ao Público
Disponibilizar / Atualizar descritivo | Sup. da CCEE | A Qualquer Momento
Disponibilizar montantes mensais de Energia Assegurada | Sup. da CCEE | Anualmente em Janeiro
Disponibilizar análise anual | Sup. da CCEE | Anualmente até Fevereiro