## Cronograma Auditoria
CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO MENSAL DAS OPERAÇÕES DE CONTABILIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA CCEE
Eventos para Auditoria | Responsável | MA (du) |  | Mês de Referência - M (du) (Eventos Correntes) | [17 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores)
|  | ... | -1 | 1 | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Preencher/ajustar info de cadastro para Manutenção do Cadastro do Sistema Elétrico | Sup. da CCEE
Disponibilizar montantes finais de Sobras validadas e/ou Déficits declarados | Sup. da CCEE
Enviar comunicado aos Agentes informando sobre a circularização | Sup. da CCEE
Enviar à Auditoria Externa as 'Declarações de Sobras e/ou Déficits' e os arquivos a serem circularizados junto aos Agentes | Sup. da CCEE
Enviar por E-mail Circularizações aos Agentes | Auditoria Externa | [6 empty] | até 10:00hs
Responder via e-mail à Auditoria Externa, a circularização enviada | Agente da CCEE | [6 empty] | até 17:00hs
Enviar comunicado à CCEE informando Agentes que não responderam à circularização | Auditoria Externa | [6 empty] | até 18:00hs
Interagir junto ao Agente para que o mesmo providencie a resposta de circularização | Sup. da CCEE | [7 empty] | até 11:00hs
Retornar via e-mail à Auditoria Externa, a circularização enviada - Prazo Final | Agente da CCEE | [7 empty] | até 11:00hs
Informar ao Agente que não respondeu a circularização que seus dados circularizados serão considerados como validados pelo Agente | Auditoria Externa | [7 empty] | até 12:00hs
Discutir com a CCEE eventuais divergências na circularização e testes documentais | Auditoria Externa | [7 empty] | até 18:00hs
Validar dados de Sobras e/ou Déficits validados (Certificar dados de entrada do MCSD) | Auditoria Externa
(Acompanhar) inserção de dados no MCSD | Auditoria Externa
Disponibilizar arquivos (TGG e TRC) com as informações dos Agentes, utilizando como base as informações do último mês certificado, para seleção da Auditoria Externa dos Agentes que serão circularizados no mês corrente | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 1 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 4
Informar à CCEE quanto aos Agentes e os contratos selecionados | Auditoria Externa | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 4 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 8
Disponibilizar arquivos com informações a serem utilizadas para recontabilização | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 6 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 10
Auditar Recontabilização | Auditoria Externa | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 6 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 13
Emitir o certificado de conformidade e relatorio da Recontabilização | Auditoria Externa | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 13
Enviar e-mail aos Agentes informando a circularização | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 12
Disponibilizar arquivos de medição e contratos para circularização Agentes selecionados | Sup. da CCEE | [10 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 14: até 17:00hs
Enviar por E-mail Circularizações aos Agentes Selecionados | Auditoria Externa | [10 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 14: até 18:00hs
Responder via e-mail à Auditoria Externa, a circularização enviada | Agente da CCEE | [10 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 16: até 16:00hs
Enviar comunicado à CCEE informando Agentes que não responderam à circularização | Auditoria Externa | [10 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 16: até 16:00hs
Enviar e-mail aos Agentes que não responderam à circularização, solicitando providência | Auditoria Externa | [10 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 16: até 17:00hs
Interagir junto ao Agente para que o mesmo providencie a resposta de circularização | Sup. da CCEE | [10 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 17: até 12:00hs
Retornar via e-mail à Auditoria Externa, a circularização enviada - Prazo Final | Agente da CCEE | [10 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 17: até 12:00hs
Confirmar inserção dos dados de entrada dos Agentes (Procedimento Alternativo) | Auditoria Externa | [10 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 17: até 18:00hs
Disponibilizar os arquivos de parâmetros de Preço e Contabilização | Sup. da CCEE | [10 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 14: até 17:00hs
Disponibilizar arquivos de Parâmetros de Medição e os aportes/evidências inerentes | Sup. da CCEE | [10 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 15: até 14:00hs
Analisar Dados de Entrada. Comunicar à CCEE Possíveis Divergências Apuradas | Auditoria Externa | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 13 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 17
Solucionar as Possíveis Divergências Apuradas no Processo de Circularização | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 13 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 17
Convocar a equipe da Auditoria Externa para acompanhamento do processamento (CONTAB) das liminares e disponibilizar os arquivos de ajuste por liminar | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 17 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 18
Analisar dados de ajustes. Comunicar à CCEE possíveis divergências apuradas | Auditoria Externa | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 19
Disponibilizar à Auditoria Externa os relatórios de dados e os resultados dos Agentes | Sup. da CCEE | [10 empty] | Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 20: até 12:00hs
Auditar resultados (inclusive Mapa de Liquidação) | Auditoria Externa | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 19
Emitir certificado de conformidade de dados e resultados e de pré-liquidação | Auditoria Externa | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 20 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 22
Processar débitos | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 30
Processar créditos | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 31
Disponibilizar resultado (arquivo) do processo de Liquidação Financeira | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 32
Disponibilizar carta enviada à ANEEL, comunicando eventuais infrações/inadimplência no Aporte de Garantias e na Liquidação Financeira. | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 39
Circularizar o Agente de Liquidação e o Agente de Custódia para confirmação das informações enviadas à ANEEL | Auditoria Externa | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 39 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 40
Retornar via e-mail a circularização enviada para Auditoria Externa | Ag. de Liquidação/Ag. De Custódia | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 39 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 40
Analisar resultado da liquidação. Comunicar à CCEE possíveis divergências apuradas | Auditoria Externa | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 39 to Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 40
Emitir certificado de conformidade da pós-liquidação financeira | Auditoria Externa | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 40
Emitir carta de representação à Auditoria Externa | Sup. da CCEE | bar: Mês Seguinte - MS ( em du ) (Eventos Posteriores) 40